附件2

新生SITP项目申报书

项目编号

项目名称基于软件无线电的卫星信号接收与导航定位研究

项目负责人  徐清禾    联系电话13238055298

所在学院 物理科学与工程技术学院

学    号  2611110141  专业班级    基地261

指导教师        刘宏邦、孙友明

E-mail   liuhb@gxu.edu.cn；ymsun@gxu.edu.cn

申请日期

广 西 大 学

二O二六年十月

填  写  说  明

1.新生SITP（创新训练计划）项目申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。

2.项目团队原则上3-5人，项目负责人只设1人。

3.申请书封面只填负责人，“项目编号”一栏不填。

4.本申请书电子档，请以“负责人姓名+学号+新生SITP项目申请书”方式命名，如“张三1837020101新生SITP项目申请书”。

5.最后一页单页成页。

一、基本情况

| 项目名称 | 基于软件无线电（SDR）的卫星信号接收与导航定位研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起止时间 | 2026年11月 至2027年5月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属专业类 | 物理学类（项目内容涉及电子信息科学与技术，属学科交叉） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 专业班级 | 联系电话 |  | E-mail | 项目中的分工 |
| 徐清禾 | 男 | 2611110141 | 物理科学与工程技术学院 | 基地261 | 13238055298 |  | bingtangxiaoshui@outlook.com | 项目总负责；卫星轨道计算与多普勒定位解算（物理方向） |
| 项目成员 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 专业班级 | 联系电话 |  | E-mail | 项目中的分工 |
| 岳宏鹏 | 男 | 2612110116 | 物理科学与工程技术学院 | 物理261 |  |  |  | 卫星轨道预报、多普勒时频分析与定位算法（物理方向） |
| 孙昭睿 | 男 | 2607240114 | 计算机与电子信息学院 | 电信261 | 13369615165 |  | 2100023163@qq.com | 射频前端搭建与调试（自备设备）、天线与接收链路、软件部署（电子方向） |
| 覃星 | 男 | 2607240119 | 计算机与电子信息学院 | 电信261 | 18178128462 |  | 347131059@qq.com | 信号解码、DSP 处理与结果可视化（电子方向） |
| 杨森淼 | 男 | 2611110138 | 数学学院 | 数学创培261 | 15373086595 |  | 15373086595@163.com | 后期算法微调 FFT相关研究 |
| 指导教师姓名 |  | 职称 | 所在学院 |  |  | 联系电话 |  | E-mail |
| 刘宏邦 |  | 教授 | 物理科学与工程技术学院 |  |  |  |  | liuhb@gxu.edu.cn |
| 孙友明 |  | 副教授 | 计算机与电子信息学院 |  |  |  |  | ymsun@gxu.edu.cn |
| 项目简介 |  | 本团队由物理学、数学与应用数学与电子信息专业新生组成，全员零基础。在确定选题时，我们对照联合国 17 个可持续发展目标（SDGs），结合成员专业背景展开讨论：物理学成员关注信号传播与轨道力学，电子信息成员关注接收机与数字信号处理，数学专业成员负责后期算法微调与FFT相关研究。我们一致认为，当前空间通信与导航技术门槛高、设备昂贵，而 SDG 9（产业、创新与基础设施）倡导以创新手段降低基础设施成本、提升可及性。低成本软件无线电（SDR）的出现使普通学生也能接收卫星信号，恰能呼应这一目标。国内外现状方面，欧美爱好者社区已用 RTL-SDR 接收 Meteor-M 等气象卫星数字云图、解码铱星短报文并开展 GNSS 教学；国内相关开源实践相对零散。因此，我们选定“基于 SDR 的卫星信号接收与解码”作为切入点，以低成本复现空间通信技术，并探索多普勒导航定位，既贴合专业又具社会价值。 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师对本项目的支持情况 |  | 指导教师刘宏邦教授为本项目提供卫星资源与研究方向指导：依托其团队主导研制的 CXPD（宇宙X射线偏振探测）系列立方星，为本项目提供卫星下行频段、轨道与信道参数等资料支持，指导卫星轨道预报、多普勒分析与定位解算的技术路线；同时开放实验室场地、计算机与相关仪器设备资源，定期组织组会研讨与进度检查，保障项目按期推进。孙友明老师负责协助电科同学开展相关工作 |  |  |  |  |  |  |

二、项目描述（可加页）

（一）研究问题、范畴与选题的过程 本团队由新生组成，全员零基础。在确定选题时，我们对照联合国 17 个可持续发展目标（SDGs），展开了讨论。我们一致认为，当前空间通信与导航技术门槛高、设备昂贵，而 SDG 9（产业、创新与基础设施）倡导以创新手段降低基础设施成本、提升可及性。低成本软件无线电（SDR）的出现使普通学生也能接收卫星信号，恰能呼应这一目标。国内外现状方面，欧美爱好者社区已用 RTL-SDR 接收 Meteor-M 等气象卫星数字云图、解码铱星短报文并开展 GNSS 教学；国内相关开源实践相对零散。因此，我们选定“基于 SDR 的卫星信号接收与解码”作为切入点，以低成本复现空间通信技术，并探索多普勒导航定位，既贴合专业又具社会价值。 - 研究目标 本项目基于自备的消费级软件无线电（SDR）硬件（总成本低于 2000 元）开展卫星信号接收、解码与导航定位研究：一是以 Meteor-M 卫星的 LRPT（137 MHz）数字云图为实际接收目标（NOAA APT 资料用于学习天线与解调原理），跑通“采样→解调→解码→出图”链路，并以本校主导研制的 CXPD（宇宙X射线偏振探测）系列立方星为首选观测与跟踪对象（依托指导教师团队获取轨道与信道资料）；二是开展低轨卫星轨道预报与多普勒频移测量（以铱星多普勒、北斗 GNSS 作为备选方向），利用 FFT/STFT 与最小二乘解算完成简易导航定位。最终形成可演示、低成本、可复制的软件流程与分析方法，培养团队信号处理与航天工程实践能力。 - 研究内容及相应研究方法和技术路线 围绕上述目标，项目内容按三阶段递进，强调“现成工具跑通 + 自研代码 + 现场演示 + 原理可讲”： （1）阶段一（2026年11月—2027年1月）基础热身：购买 RTL-SDR 接收棒与 137 MHz 天线，在团队电脑（Windows）上安装 RTL-SDR 驱动（Zadig/WinUSB）与 SatDump、GQRX 等预编译工具（零编译、不使用虚拟机）。鉴于 NOAA-15/18/19 的 APT 模拟信号已于 2025 年退役，本阶段以 NOAA APT 经典资料学习天线设计与 FM/AM 解调原理，并以俄罗斯 Meteor-M 卫星的 LRPT（137 MHz 数字云图）为实际接收目标，跑通“天线→采样→解调→出图”全链路，每人各自独立收通一次 Meteor-M 云图，建立共同技术基线。研究方法：文献调研 + 频谱观测（GQRX）+ 开源工具解码（SatDump / LRPT decoder）；技术路线：SDR 硬件→IQ 采样→（APT 模拟 FM 解调学习 / LRPT 数字 QPSK 解调实际接收）→图像复原。此阶段学习 Python（numpy/scipy/matplotlib）并建立 FFT 频域直觉。 （2）阶段二（2027年2月—4月）主攻信号与定位：以本校主导研制的 CXPD（宇宙X射线偏振探测）系列立方星为首选跟踪与观测对象（依托指导教师团队获取轨道与信标/信道资料），并以铱星多普勒、北斗 GNSS 作为备选方向。物理方向基于 TLE 轨道根数计算卫星过顶窗口、仰角与方位，用 FFT 测多普勒频偏、STFT 绘制时频图（spectrogram），并与理论预测的多普勒曲线对比验证，进而以最小二乘解算实现简易定位；电子方向在跑通 iridium-sniffer / gnss-sdr 等开源工具的基础上，自研一个 DSP 模块（如突发检测、相关捕获、数据解包与可视化）。研究方法：开源工具验证 + 自写 Python 脚本复现核心算法；技术路线：卫星轨道预报→信号采集→STFT 时频分析→多普勒曲线提取→最小二乘定位。硬件上引入树莓派5B (操作系统待定)，仅以 rtl_tcp 转发采样数据，重解码先留于电脑，在验证可行性之后转移到开发板上。全过程仅对卫星信号作被动接收与数据分析，不进行任何上行发射或遥控指令操作。该过程相关部件使用增材制造 （3）阶段三（2027年5月）集成与结题：将全流程（包含重解码）整合为一键可复现的软件流程，实现稳定现场演示，整理中期/结题报告、答辩 PPT、演示视频与 GitHub 仓库。 本项目中，团队以人工智能工具作为“陪练”而非“枪手”，遵循“先自己写、再让 AI 审查”的原则，循序渐进提升自主能力。项目含电子制作与射频实验，存在低压供电、天线架设等常规风险，均属低能量等级，将在指导教师确认下规范操作，不涉及高危实验。 实验安全风险评估：项目涉及 RTL-SDR 接收机与单板机（树莓派5B）的低压（5V/USB）供电、天线户外架设与软件无线电频谱接收。危险源主要为低压电源与简易登高架设，能量等级低、物料常规；操作难度低、失控可能性小；团队成员已接受用电与基础实验安全培训，配备绝缘与防护；实验在通风良好的室内/开阔场地进行，场地具备消防与基本布局条件；事故后果轻微（轻微触电或跌落），应急资源为实验室急救包与指导教师。上述实验安全风险评估已按要求完成，并提交指导教师审核确认；指导教师评估意见为：本项目危险源明确、能量等级低，安全防护措施与应急方案可行，风险可控，同意按上述方案开展研究，并在项目实施过程中进行安全指导与监督。 - 项目特色与创新点 ① 低成本门槛：以低于 2000 元的自备消费级硬件完成卫星信号接收、解码与导航定位分析；② 零编译入门：阶段一使用 Windows 原生 SatDump/SDR# 等预编译工具，阶段二板上以 rtl_tcp 转发，全程无需自行编译，降低新生上手门槛；③ 方法创新：以 AI 为“陪练”的渐进式自主学习模式；④ 可复制可推广：整套方案开源，便于教学与科普复现。 （五）预期成果 ① 研究报告（中期与结题）；② 实测结果与可视化：Meteor-M 数字云图、多普勒曲线与定位结果（用于现场演示）；③ 开源代码仓库（GitHub）与若干自研 Python 信号处理模块；④ 视情况申请软件著作权或发表实践总结。 （六）已具备的知识、能力、条件，尚缺少的知识、能力、条件及解决方法 已具备：大学物理与python基础、可运行 GNU Radio 的电脑、强烈学习意愿及分阶段路线与 AI 陪练机制。尚缺少：大学微积分专业知识，SDR/数字信号处理与卫星轨道专业知识、指导教师具体指导。解决方法：依托在线课程与开源社区自学，在 AI 陪练下自研代码，并对接指导教师获取方向与资源支持。 （七）项目研究进度安排(按月撰写，范围在2026.11月—2027.5月内) 起迄日期; 主要工作; 预期结果. 2026.11—2026.12; 文献调研；购置 RTL-SDR 与天线；安装 RTL-SDR 驱动与 SatDump/SDR# 环境；学习 Python 与 FFT 基础; 设备到位、接收链路与解码环境就绪；掌握 Python 与 FFT 基础. 2026.12—2027.1; 以 NOAA APT 资料学天线与解调原理；实际跑通 Meteor-M LRPT 接收解码；每人各自独立收通一次 Meteor-M 云图；成员用 TLE 算过顶窗口; 首张 Meteor-M 云图、收星时刻表、共同基线建立. 2027.1—2027.2; 确定以 CXPD 立方星为首选跟踪目标（依托指导教师团队获取轨道与信道资料），并以 iridium-sniffer/gnss-sdr 作为备选跑通；自研一个 DSP 模块；物理方向完成 TLE 过顶预报与 FFT/STFT 多普勒时频图; 现成工具跑通、首个自研模块、多普勒可视化. 2027.3—2027.4; 多普勒→最小二乘定位解算；完成预测与实测多普勒曲线对比；引入 树莓5B以 rtl_tcp 转发；整合流程; 定位演示、rtl_tcp 转发链路验证. 2027.4—2027.5; 将全流程整合为一键可复现的软件流程；稳定现场演示；撰写中期/结题报告、PPT、视频与 GitHub; 完整软件流程与成果材料齐备.

三、指导教师意见

该项目选题贴合专业方向，研究方案可行，研究目标明确，研究思路清晰，工作量适宜。在与项目组讨论过程中，本人认为：项目组成员具备相应的专业基础、实践能力与创新能力；项目组已提交实验安全风险评估并经本人审核确认，评估合规合理、风险可控，经费预算合理，项目组可按期完成项目。同意推荐申报大创项目，我将认真履行指导教师职责，全程做好项目指导与过程管理。 导师（签章）： 年 月 日 导师（签章）： 年 月 日

四、院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）： 年 月 日

五、学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年 月 日

备注：本页不要跨页。